## 2023-2024 ÇAKÜ KAMU İÇ KONTROL
2023-2024 ÇAKÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Açıklama
KOS 1 | 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. |  | KOSE 1 | [6 empty] | İstenen Evet (yapıldı) veya Hayır (yapılmadı)
KOS 1.1 | 1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | *Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmaları Üst Yönetici Onay'ı ile başlatılmıştır. *Üst Yönetici Onay'ı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Çalışma Grubu oluşturulmuştur. *Kurul ve grubun çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetleri SGDB tarafından yürütülmektedir. *İç Denetim Birimi tarafından, rehberlik ve danışmanlık görevi yerine getirilmektedir. *SGDB tarafından her yıl Harcama İşlemleri Genelgesi Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır. | KOSE 1.1.1 | Üst Yönetici ve harcama yetkilileri tarafından, İç Kontrol Kararlılık Beyanının imzalanarak personele duyurulması ve web sayfalarında yayınlanması sağlanacaktır. | Tüm Birimler | SGDB | Kararlılık Beyanı | 31.04.2023- 29.04.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
|  |  | KOSE 1.1.3 | Üniversitemiz İç kontrol sistemi ve işleyişi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri (el kitabı, kurumun web sayfasında bilgi verilmesi vs. ) yapılacaktır. | SGDB | PDB | İlan, duyuru, el kitabı | 31.04.2023- 29.04.2024
KOS 1.2 | 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | Üniversitemiz yöneticileri, İç Kontrol Sistemi uygulanması ve geliştirilmesine ilişkin kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. | KOSE 1.2.1 | Üst Yönetici ve harcama yetkilileri tarafından, İç Kontrol Kararlılık Beyanının imzalanarak personele duyurulması ve web sayfalarında yayınlanması sağlanacaktır. (KOSE 1.1.1 numaralı eylem bu genel şart için de öngörülmüştür). | Tüm Birimler | SGDB | Kararlılık Beyanı | 31.04.2023-29.04.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
KOS 1.3 | 1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi üniversitemiz personeline imzalatılmış ve özlük dosyalarında yer almaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 1.4 | 1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | *Üniversitemizde mevzuata uygun olarak muhasebe kayıtları doğru ve tam olarak tutulmakta, kaydedilmekte ve belirli aralıklarla MYS sistemi üzerinden raporlar alınarak kontroller sağlanmaktadır. *Her yıl Birim Faaliyet Raporları hazırlanmakta ve İdare Faaliyet Raporu kurum içinde ve dışında paylaşılmaktadır. *Üniversitemiz 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı Yayınlanmış ve faaliyetlerimiz bu çercevede yürütülmektedir. *Her yıl Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. *Her 3'er aylık dönemde Bütçe Gerçekleştirme Raporu web sayfamızda yayınlanmaktadır. | KOSE 1.4.1 | Kamu hizmet standartları ve hizmet envanterlerinden mevcut olanlar gözden geçirilerek güncellenecek, eksik olanlar ise tamamlanarak birim web sayfalarında yayınlanacaktır. | Tüm Birimler | Genel Sekreterlik | Kamu Hizmet Standartları, Hizmet Envanterleri | 31.12.2023 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
KOS 1.5 | 1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | *Üniversitemizde mevzuata uygun olarak adil ve eşit bir yönetim anlayışı mevcuttur. *Üniversitemiz Kalite Kurulu; eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirilme faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları sahiplenmiştir. *EBYS'nin formlar başlığı altında Müracat/Şikayet sekmesi bulunmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 1.6 | 1.6.İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | *Birim ve İdare Faaliyet Raporu eki İç Kontrol Güvence Beyanı Üst Yönetici, Harcama Yetkilisi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından imzalanmaktadır. *01.07.2014 tarihi itibariyle Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilmiştir. Sistem sayesinde tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılmakta, arşivlenmekte ve e-imza kullanılarak imzalanmaktadır. *Stratejik Plan ve Performans Programı web sayfamızda yayınlanmaktadır. | KOSE 1.6.1 | Kurum web sayfalarında yer alan bilgi ve belgeler 6 ayda bir birim web koordinatörleri tarafından kontrol edilerek güncellenecek ve bu işleme yönelik kontrol raporları düzenlenecektir. | Tüm Birimler | BİDB | Kontrol Raporu | 29.12.2023-31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
KOS 2 | 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. |  | KOSE 2
KOS 2.1 | 2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Üniversitemiz 2022 yılı uyuma eylem planı ile bütün birimlerce, eksik olan misyon ve vizyonlar tamamlanarak, web sayfalarında ve hazırlanacak panolar uygun yerlere asılmıştır. Ayrıca; Üniversitemiz 2022-2026 stratejik planı kapsamında güncellenen misyon ve vizyon yayınlanmış ve personele mail gönderilerek bilgilendirilmiştir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 2.2 | 2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Üniversitemiz 2022 yılı uyum eylem planı ile Üniversitemiz birimleri ve alt birimlerince görev tanımları ve görev dağılımları belirlenmiş ve eksiklikler giderilmiş olup birim web sayfalarında yayınlanmış ve personele bilgilendirme yapılmıştır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 2.3 | 2.3.İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Üniversitemiz birimlerinde Görev Dağılım Çizelgelerinin belirlenmesinde eksiklikler bulunmaktadır. | KOSE 2.3.2 | Personel görev tanımları yapılarak personele tebliğ edilecektir. | Tüm Birimler |  | Tebliğ Tebellüğ | 29.12.2023-31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
KOS 2.4 | 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Üniversitemiz teşkilat şeması ile birimlerin teşkilat şeması mevcuttur. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 2.5 | 2.5 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | *Üniversitemiz 01.07.2014 tarihi itibariyle Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmiştir. Sistem sayesinde tüm yazışmalarımız arşivlenmesi ile işlemlerin geçmişe dönük kontrolüne yardımcı niteliktedir. *Yeni Muhasebe Sistemi, MYS, KBS, TKYS, e-bütçe sistemleri ilgili Bakanlık tarafından hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde geliştirilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 2.6 | 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Üniversitemizde Üst Yönetici Olur'u ile Üniversite Hassas Görevler Rehberi hazırlanarak web sayfamızda yayınlanacaktır. Tüm birimlerce hassas görevler belirlenerek personele duyurulmuştur. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 2.7 | 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Üniversitemizde yazılı işlemler EBYS üzerinden paraf atılarak takip edilmektedir. Ayrıca evrakların personelde ne kadar beklediği, görevlerin hangi zaman içerisinde tamamlandığı EBYS üzerinden takip edilebilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 3 | 3. Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. |  | KOSE 3
KOS 3.1 | 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | *İnsan kaynağı planlanması, Üniversitemiz birimlerinin talepleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. *Birimlerin personel ihtiyacı nitelik ve nicelik yönünden belirlenip Personel Daire Başkanlığınca insan kaynağının optimum dağılımı sağlanacak şekilde insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılarak personele göre iş değil, işe göre personel ataması yapılmasına özen gösterilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 3.2 | 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Üniversitemiz, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlanmasına yönelik olarak Personel Daire Başkanlığına bağlı Eğitim ve İstatistik Birimi kurulmuştur. | KOSE 3.2.1 | Üniversitemiz tüm birimleri her yıl personelinin ihtiyaç duyduğu hizmetiçi eğitim konularını tespit edip, Personel Daire Başkanlığına bildirecektir. | PDB | Genel Sekreterlik | Hizmetiçi Eğitim | 29.12.2023-31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
KOS 3.3 | 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Üniversitemizde mesleki yeterliliğe öenm verilmekte ve her görev için uygun personel seçilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 3.4 | 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Personel Dairesi Başkanlığınca idari personelin görevde yükselme işlemleri, liyakat esası ve personelin performansı ilkeleri çerçevesinde sınavlar ile yapılmaktadır. Yeni işe alımlarda ise Kamu Pesoneli Seçme Sınavı ile personel istihdam edilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 3.5 | 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Üniversitemiz her görev için gerekli eğitim ihtiyacı tespitine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 3.6 | 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Üniversitemiz akademik ve idari personelinin performans değerlendirilmesine ilişkin çalışma bulunmamaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem-eylemler bir sonraki uyum eylem planına bırakılmıştır.
KOS 3.7 | 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Üniversitemiz idari personelinin ödüllendirilmesine ve performansı yetersiz bulunan personelin performansını arttırmaya yönelik önlemler ile yüksek performans gösteren personel için ödüllendirmesine ilişkin bir sistem bulunmamaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem-eylemler bir sonraki uyum eylem planına bırakılmıştır.
KOS 3.8 | 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | Personel istihdamı, üst görevlere atama, eğitim ve performans değerlendirme ile ilgili kriterler 2547 sayılı Yükseköğretim ve 657 sayılı Devlet Memurları kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği yapılmaktadır. İlgili kanun ve yönetmelikler Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 4 | 4. Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. |  | KOSE 4
KOS 4.1 | 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | Üniversitemizde birimlerinin iş akış şemaları güncellenerek birimlerin web sayfalarında yayınlanmıştır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.2 | 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Üniversitemiz yetki devrine ilişkin hususlar ilgili mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde Birimlerimizce gerçekleştirilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.3 | 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | *Üniversitemizde hiyerarşik kademeler içinde kademe atlamadan yetki devredilmektedir. *Yetki devri yazılı ve açık olarak yapılmaktadır. *Yetki devrinde devredilen yetki ile yetki verilen kişinin görev uyumuna dikkat edilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.4 | 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Üniversitemizde yetki devrinde, yetki devredilen personelin, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması göz önünde bulundurulmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.5 | 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Üniversitemizde yetki devrine ilişkin hususlar ilgili mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde gerçekletirilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS 5 | 5. Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalı |  | RDSE 5
RDS 5.1 | 5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | * Üniversitemizin 2022-2026 dönemini kapsayan III. Stratejik Plan katılımcı yöntemle hazırlanmış ve web sitemizde yayınlanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.2 | 5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Koordinatörlüğünde, faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı Tüm birimler işbirliği yapılarak hazırlanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.3 | 5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca harcama birimi temsilcileriyle görüşmeler neticesinde konsolide edilerek Üniversitemiz bütçe teklifi hazırlanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.4 | 5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Üniversitemiz birimleri her yıl birim faaliyet raporu hazırlamakta ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı her yıl Birim Faaliyet raporlarını konsalide ederek Üniversitemiz idare faaliyet raporunu hazırlayıp üst yöneticiye imzalatılarak kamuoyuna duyurulmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.5 | 5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | *Yöneticiler ve harcama birimleri mevzuatla kendilerine yüklenmiş olan görevleri öncelikle yerine getirmekte, personeline gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. *Üniversitemiz Stratejik Plan ve Performans Programında hedefleri belirlemektedir. Bu doğrultuda hedeflerin gerçekleştirilme takibi faaliyet raporu ve performans programı göstergeleri aracılığıyla yapılmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.6 | 5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | *Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlanırken ölçülebilir, ulaşılabilir ve süreli düzeyde hedefler belirlenmiştir. *Stratejik hedeflerimiz 5 yılda bir, performans hedeflerimiz ise ihtiyaç üzerine performans programı aracılığıyla güncellenmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
RDS 6 | 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. |  | RDSE 6
RDS 6.1 | 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Üniversitemiz Risk Strateji Belgesi hazırlanmış ve yayınlanmıştır. amaç ve hedefleri belirlenmiş ancak risk tespiti yapılmamıştır. | RDSE 6.1.2 | İdare Risk Koordinatörü (İRK), Birim Risk Koordinatörleri (BRK) ve Birim Risk Belirleme Ekipleri görevlendirilerek anılan personele Risk Yönetimi eğitimleri verilecektir. | SGDB | Genel Sekreterlik | Risk Ekipleri, Risk Yönetimi Eğitimleri | 31.07.2023 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
|  |  | RDSE 6.1.3 | İdare düzeyinde (stratejik düzey) riskler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca belirlenecektir. | SGDB | İKİYK | Risk Kayıt Formları | 31.07.2023
|  |  | RDSE 6.1.4 | Birim düzeyi (program / proje düzeyi) ve alt birim düzeyi (faaliyet düzeyi) riskler, tüm birimlerce belirlenecektir. | Birim Yönetimi | SGDB | Risk Kayıt Formları | 31.07.2023
|  |  | RDSE 6.1.5 | İRK, her düzeyde kendisine raporlanan risklerden yararlanarak Üniversite Konsolide Risk Raporunu hazırlayarak İKİYK ve Üst Yöneticiye sunacaktır. | İRK | İKİYK | Konsolide Risk Raporu | 29.12.2023 - 31.12.2024
RDS 6.2 | 6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Üniversitemizce riskler belirlenemediğinden herhangi bir analiz yapılmamıştır. | RDSE 6.2.1 | İdare düzeyinde (stratejik düzey) belirlenen riskler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca değerlendirilerek analiz edilir ve yılda bir kez gözden geçirilir. | SGDB | İKİYK | Risk Değerlendirme Raporu | 29.12.2023 - 31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
|  |  | RDSE 6.2.2 | Birim düzeyinde (program / proje düzeyi) ve alt birim düzeyinde (faaliyet düzeyi) belirlenen riskler, tüm birimlerce değerlendirilerek analiz edilir ve yılda bir kez gözden geçirilir. | Tüm Birimler | SGDB | Risk Değerlendirme Raporu | 29.12.2023 - 31.12.2024
RDS 6.3 | 6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Üniversitemizde Risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve eylem planlarının oluşturulması konusunda henüz bir çalışma yapılmamıştır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS 7 | 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. |  | KFSE 7
KFS 7.1 | 7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Üniversitemiz bilgi ve belgeleri EBYS, e-bütçe, Yeni Muhasebe Sistemi, MYS, KBS gibi sistemlerle yürütülmektedir. Kontrol mekanizmaları belirli zaman aralıklarında alınan raporlamalarla çalıştırılmakta ve hata payının en az düzeyde tutulması sağlanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KFS 7.2 | 7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Üniversitemizde birimlerinin iş akış şemaları güncellenerek birimlerin web sayfalarında yayınlanmıştır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KFS 7.3 | 7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Üniversitemiz Taşınır işlemleri için TKYS, bütçe işlmeleri için e-bütçe muhasebe kayıtları için Yeni Muhasebe Sistemi, MYS sistemi kullanılmakta ve cetvel, rapor, tutanak, muhasebe işlem fişi vb. dökümler alınmakta ve dosyalanmaktadır. Ayrıca Üst Yöneticiye haftalık ödenek durum belgesi hazırlanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KFS 7.4 | 7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Üniversitemizde kontroller, mevcut mevzuat hükümleri dahilinde yapılmakta ve kontrol faaliyetlerinde herhangi bir maliyet aşımı söz konusu değildir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KFS 8 | 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. |  | KFSE 8
KFS 8.1 | 8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Üniversitemiz birimleri, faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini mevzuat çerçevesinde yazılı hale getirip web sitelerinde yayınlanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KFS 8.2 | 8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | Üniversitemizde birimlerinin iş akış şemaları güncellenerek birimlerin web sayfalarında yayınlanmıştır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KFS 8.3 | 8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | *EBYS ile personelin dokümanlara kolayca ulaşabilmesi, bilgi sistemi üzerinden sağlanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KFS 9 | 9. Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. |  | KFSE 9
KFS 9.1 | 9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | * Üniversitemizde birimlerinin iş akış şemaları güncellenerek birimlerin web sayfalarında yayınlanmıştır. *Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi,ve kontrol edilmesi görevleri farklı kişiler tarafından yapılmaktadır. *01.07.2014 tarihi itibarıyle geçilen Elektronik Belge Yönetim Sisteminde işi yapan kullanıcıların parafları ile imzalayn kullanıcının imzası hiyerarşik olarak sisteme tanımlanmış bulunmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
KFS 9.2 | 9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | *Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca, birimlerin talepleri doğrultusunda personel rotasyonu yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda da Kamu Personeli Seçme Sınavı ile açıktan personel alımı yapılmaktadır. *Hem akademik hemde idari personel yetersizliğinden dolayı mevcut personel üzerindeki iş yükü artmaktadır. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen Üniversitemizde görevler ayrılığı ilkesine uyulmaktadır. | KFSE 9.2.3 | Personel sayısının arttırılmasına yönelik ilgili kurumlarla yazışmalar yapılacaktır. | PDB | Genel Sekreterlik | Dış Yazı | 29.12.2023-31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
KFS 10 | 10. Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. |  | KFSE 10
KFS 10.1 | 10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Yapılan iş ve işlemler, yöneticilerce hiyerarşik kontrollere tabi tutulurken, mevzuatttaki uygulamalar dikkate alınarak yapılmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KFS 10.2 | 10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Üniversitemizde iş ve işlemler yürütülürken, süreç kontrolü paraf usulü ile izlenmekte ve tespit edilen hatalar paraf iade yöntemiyle düzeltilmektedir. Sayıştay Başkanlığının dış denetim raporları ve Üniversitemiz İç Denetim Birim'inin iç denetim raporları titizlikle dikkate alınmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
KFS 11 | 11. Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. |  | KFSE 11
KFS 11.1 | 11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | *Üniversitemiz birimlerinde belirli periyodik aralıklarla personel rotasyonunun yapılarak birimlerde yürütülen iş ve işlemlerin tüm birim çalışanlarınca öğrenilmesi ve yürütülmesi sağlanmaktadır. *Elektronik Belge Yönetim Sistemine ilişkin eğitimler verilmiştir | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
KFS 11.2 | 11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Üniversitemiz birimlerinde yürütülen görevlere asaleten atamanın mümkün olmadığı durumlarda, personnel mevzuatına göre vekil personel görevlendirilmektedir. Kurumdaki Elektronik Belge Yönetim Sisteminde velaket modülü bulunmaktadır. Bir personel hangi günler arasında izinli ise, sistem üzerinden de vekaletini ilgili diğer personele bırakmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
KFS 11.3 | 11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Üniversitemizde görevinden ayrılan personel ile yerine görev yapacak, diğer personel arasında bilgi-belge akışı sağlanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
KFS 12 | 12. Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. |  | KFSE 12
KFS 12.1 | 12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | *Üniversitemiz akademik ve idari birimler tarafından kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi Mevcuttur. Sistem ile yazışma işlemleri elektronik olarak yapılmakta, kurum dışı ve kurum içi belgeler Üniversitemiz sunucularında saklanmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Genel Sekreterlik birimi tarafından kullanılan Yönetim ve Senato kararların kayıt edildiği ve dosyalandığı, Akademik Birimler tarafından Kurul ve Yönetim kararlarının kayıt edildiği ve arşivleme işleminin yapıldığı Takip sistemi mevcuttur. * Üniversitemiz birimlerince kullanmakta olduğu yönetim sistemlerinin bilgi güvenliğine uyulup uyulmadığının tespiti için hizmet alımı yolu ile penetrasyon testi yaptırılmıştır. yapılan test ile üniversitemiz bilgi sistemlerinin çok büyük oranda bilgi güvenliğine uyumluluğu tespit edilmiştir. Sistemde az da olsa mevcut bulunan açıklar , test işlemi sonrası giderilmiş olup, bilgi güvenliğine uygun hale getirilmiştir. | KFSE 12.1.1 | Hâlihazırda sürdürülmekte olan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum çalışmaları tamamlanacaktır. | BİDB |  | Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Dokümanları | 31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
KFS 12.2 | 12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Birimlerimizde bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler. Yeni Muhasebe Sistemi, MYS, TKYS ve e-bütçe, ek ders takip vb. sistemleri için yetkilendirme ve şifre talapleri yazılı olarak gerçekleştirilmektedir. | KFSE 12.2.1 | Hâlihazırda sürdürülmekte olan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum çalışmaları tamamlanacaktır. (KFSE 12.1.1 numaralı eylem bu genel şart için de öngörülmüştür). | BİDB |  | Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Dokümanları | 31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
KFS 12.3 | 12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | * Üniversitemizde belge yönetimi EBYS üzerinden yürütülmektedir.. *Üniversitemiz mali faaliyetlerini e-bütçe, MYS, gibi merkezi idarece belirlenen yazılımlar aracılığı ile yürütmektedir. | KFSE 12.3.1 | Hâlihazırda sürdürülmekte olan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum çalışmaları tamamlanacaktır. (KFSE 12.1.1 numaralı eylem bu genel şart için de öngörülmüştür). | BİDB |  | Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Dokümanları | 31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 13 | 13. Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. |  | BİSE 13
BİS 13.1 | 13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | * Üniversitemiz bütün birimleri arasında ve bu birimlerde çalışan ve personelin e-postaları adısoyadı@karatekin.edu.tr uzantılı olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir. *Üniversitemiz öğrencilerinin kullanabildiği UBİS sistemi üzerinden iletişim sağlanmaktadır. * Üniveristemiz Education Roaming-Eğitim Gezintisi Konfeerasyonu'nun (eduroam) üyesidir. | BİSE 13.1.1 | Yönetim Bilgi Sisteminin tasarım ve kurulum çalışmaları başlatılacaktır. | BİDB | SGDB | Yönetim Bilgi Sistemi Modülleri | 29.12.2023 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
BİS 13.2 | 13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Üniveristemiz öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. | BİSE 13.2.1 | Yönetim Bilgi Sisteminin ilk modülü kurularak devreye alınacaktır. | BİDB | SGDB | Yönetim Bilgi Sistemi | 29.12.2023 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
BİS 13.3 | 13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Üniversitemiz tüm birimlerinin ürettiği bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için bilgi güncelleme kontrolleri sürekli olarak yapılmaktadır. | BİSE 13.3.1 | Kurum web sayfalarında yer alan bilgi ve belgeler 6 ayda bir birim web koordinatörleri tarafından kontrol edilerek güncellenecek ve bu işleme yönelik kontrol raporları düzenlenecektir. (KOSE 1.6.1 numaralı eylem bu genel şart için de öngörülmüştür). | Tüm Birimler | Genel Sekreterlik | Kontrol Raporu | 29.12.2023 - 31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
BİS 13.4 | 13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Üniversitemiz harcama birimlerinin, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin bilgilere zamanında erişebilmelerini sağlayan e-bütçe, Yeni Muhasebe Sistemi ve SGDB web. ödeneklerin etkin kullanılmasını sağlanmaktadır. | BİSE 13.4.1 | Yönetim Bilgi Sisteminin ilk modülü kurularak devreye alınacaktır.(BİSE 13.2.1 numaralı eylem bu genel şart için de öngörülmüştür). | BİDB | SGDB | Yönetim Bilgi Sistemi | 31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
BİS 13.5 | 13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | *Üniversitemiz ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları mevcut kullandığı sistemler üzerinden ulaşabilmektedir. *Üniversitemizde Yönetim Bilgi Sistemi bulunmamaktadır. | BİSE 13.5.1 | Yönetim Bilgi Sisteminin ilk modülü kurularak devreye alınacaktır.(BİSE 13.2.1 numaralı eylem bu genel şart için de öngörülmüştür). | BİDB | SGDB | Yönetim Bilgi Sistemi | 29.12.2023 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
BİS 13.6 | 13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Üniversitemiz birim yöneticileri personelle belirli periyot aralıklarıyla toplantılar yaparak, Üniversitemizin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde somut beklentilerini, görev ve sorumluluklarını billdirmektedir. | BİSE 13.6.1 | Üst Yönetici ve harcama yetkilileri tarafından, İç Kontrol Kararlılık Beyanının imzalanarak personele duyurulması ve web sayfalarında yayınlanması sağlanacaktır. (KOSE 1.1.1 numaralı eylem bu genel şart için de öngörülmüştür). | Tüm Birimler | SGDB | Kararlılık Beyanı | 29.12.2023 - 31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
BİS 13.7 | 13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | *Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Formlar sekmesinde Müracaat/Şikayet Dilekçesi seceneği bulunmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 14 | 14. Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. |  | BİS 14
BİS 14.1 | 14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Üniversitemiz stratejik planı, faaliyet raporları ve performans programları mevzuatta belirtildiği tarihlerde hazırlanmakta ve Üniversitemiz web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 14.2 | 14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Üniversitemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu internet sayfasından yayınlanarak kamuoyuna mevzuatta belirlenen tarihlerde açıklanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 14.3 | 14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Üniversitemizin idare faaliyet raporu içinde faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler yer almakta ve Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 14.4 | 14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Üniversitemiz birim ve personel, görevleri ve faaliyetleri ile ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında hem yazılı hem de düzenlenen toplantılarla bilgilendirilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 15 | 15. Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. |  | BİSE 15
BİS 15.1 | 15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Üniversitemiz 01.07.2014 tarihi itibariyle Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilmiş ve tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılmakta, arşivlenmekte ve e-imza kullanılarak imzalanmaktadır. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 15.2 | 15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Üniversitemizce ilgili birim tarafından belirli aralıklarla güncellenmektedir. *Cumhurbaşkanlığı ve YÖK tarafından yayımlanan Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapılmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 15.3 | 15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Üniversite personelimizin e-imza kullanımı ile kayıt ve dosyalama sistemi, kişişel verilen güvenliğini ve korunmasını sağlamaktadır. * Üniversitemiz, KVKK mevzuatına uyum çalışmalarını tamamlamıştır. | BİSE 15.3.1 | Hâlihazırda sürdürülmekte olan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum çalışmaları tamamlanacaktır. (KFSE 12.1.1 numaralı eylem bu genel şart için de öngörülmüştür). | BİDB |  | Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Dokümanları | 31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
BİS 15.4 | 15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Üniversitemiz kayıt ve dosyalama sisteminin, Cumhurbaşkanlığınca ve YÖK tarafından belirlenen standart dosya planına ve ilgili diğer mevzuatlara uygunluğu sağlanmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 15.5 | 15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Üniversitemizde gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmektetir. Standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmakta ve arşiv sistemine uygun muhafaza edilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 15.6 | 15.6 İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Üniversitemizde Elektronik Belge Yönetim Sistemi; iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi olarak kullanılmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 16 | 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. |  | BİSE 16
BİS 16.1 | 16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | *Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Formlar sekmesinde Müracaat/Şikayet Dilekçesi seceneği bulunmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 16.2 | 16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Üniversitemiz yöneticilerin şikayet durumunda görevlendirmeler yaparak, şikayet hakkında kapsamlı incelemenin yapılmasını sağlamaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
BİS 16.3 | 16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Üniversitemiz yöneticileri hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele, haksız ve ayrımcı bir muamele görmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
5- İZLEME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS 17 | 17. İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. |  | İSE 17
İS 17.1 | 17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Üniversitemizde iç kontrol sistemi kurulmuş, ancak izleme ve değerlendirme yapılmamıştır. | İSE 17.1.1 | İç kontrol sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik standart anket/soru formları ve rapor formatı oluşturulacaktır. | SGDB |  | Anket/Soru Formları, İç Kontrol Değerlendirme Raporu | 29.12.2023 - 31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
|  |  | İSE 17.1.2 | İç kontrol sisteminin bütünü yılda bir kez değerlendirilerek hazırlanacak genel değerlendirme raporu, İKİYK’nın uygun görüşüyle üst yöneticiye sunulacaktır. | SGDB | İKİYK | İç Kontrol Değerlendirme Raporu | 29.12.2023 - 31.12.2024
|  |  | İSE 17.1.3 | İç Kontrol Uyum Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları 6 ayda bir izlenerek değerlendirilecek ve üst yöneticiye raporlanacaktır. | SGDB |  | İç Kontrol Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu | 29.12.2023 - 31.12.2024
İS 17.2 | 17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Üniversitemizde halihazırda bir çalışma bulunmamaktadır. | İSE 17.2.1 | İS 17.1.1 eylemi kapsamında hazırlanacak anket/soru formlarına, birimlerin genel değerlendirme ve önerilerini belirtebilecekleri bir bölüm eklenecektir. | SGDB |  | Anket/Soru Formları | 31.10.2023- 31.10.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
İS 17.3 | 17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Üniversitemizde iç kontrol sistemi kurulmuş, ancak izleme ve değerlendirme yapılmamıştır. | İSE 17.3.1 | İS 17.1.1 eylemi kapsamında hazırlanacak anket/soru formlarına, birimlerin genel değerlendirme ve önerilerini belirtebilecekleri bir bölüm eklenecektir. (İSE 17.2.1 numaralı eylem bu genel şart için de öngörülmüştür). | SGDB |  | Anket/Soru Formları | 31.10.2023- 31.10.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
İS 17.4 | 17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Üniversitemizde iç kontrol sistemi kurulmuş, ancak izleme ve değerlendirme yapılmamıştır. | İSE 17.4.1 | İSE 17.1.1 kapsamında hazırlanacak olan “İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” formatında ilgili genel şartta belirtilen kriterlerin yer aldığı bölümler eklenecektir. | SGDB |  | İç Kontrol Değerlendirme Raporu | 29.12.2023 - 31.12.2024 | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
İS 17.5 | 17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Üniversitemizde halihazırda bir çalışma bulunmamaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylem öngörülmüştür.
İS 18 | 18. İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. |  | İSE 18
İS 18.1 | 18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun olarak üç yıllık iç denetim planı ve yıllık iç denetim programı, her yıl Üst Yönetici onayı ile yürürlüğe girmektedir. İç Denetim Plan ve Programına göre yürütülen denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporlar, Üst Yönetici tarafından ilgili birim yöneticilerine iletilmektedir. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.
İS 18.2 | 18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | İç Denetim raporları dikkate alınarak denetlenen birimler tarafından hazırlanan eylem planlarının uygulanıp uygulanmadığı, iç denetim plan ve programı çerçevesinde İç Denetim Birimi tarafından izlemeye tabi tutulmaktadır. | [6 empty] | Yeterli Güvence sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalar genel şartı sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.